## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | OPĆINA STARIGRAD |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE STARIGRAD 2021. - 2025. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.01.-31.12.2024. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 11.02.2025.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1. | SC.1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO | Mjera 1.1.: Razvoj sustava upravljanja destinacijom | 1. Poticanje održivog razvoja turizma 2. Upravljanje destinacijom (TZO Starigrad) | 2025-04-01 | Ukupan broj turističkih noćenja | 332618 | 595000 | 542118 | 12.224,16 EUR | NE | U TIJEKU | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvareni su dobri rezultati u broju noćenja, održane su planirane manifestacije i projekti u suradnji sa Turističkom zajednicom Općine Starigrad, a projekt AAA destinacija još uvijek nije dovršen.
[5 empty] | Broj održanih manifestacija | 2 | 25 | 19
2. | SC.1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO | Mjera 1.2.: Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture | 1. Uređenje multimedijskog posjetiteljskog centra (Interpretacijski centar mora) 2. Uređenje plaže 3. Uređenje ugostiteljsko turističke zone | 2025-04-01 | Broj posjetitelja multimedijskog centra | 0 | 300 | 300 | 26.609,38 EUR | NE | U TIJEKU | U prethodnoj godini dovršen je projekt uređenja multimedijskog posjetiteljskog centra (Interpretacijski centar mora) koji je od 2024. godine većim dijelom opremljen i u funkciji i otvoren za posjetitelje, dok se po pitanju uređenja plaže Jaz nisu u izvještajnom razdoblje poduzimale aktivnosti.
[5 empty] | Uređena plaža u m2 | 14000 | 21500 | 14000
[5 empty] | Površina ugostiteljsko turističke zone u m2 | 0 | 247000 | 0
3. | SC.1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO | Mjera 1.3.: Unaprjeđenje sustava upravljanja očuvanja i valorizacije kulturne i povijesne baštine | 1. Promocija kulture i kulturne baštine | 2025-04-01 | Broj organiziranih kulturnih manifestacija | 0 | 6 | 6 | 35.971,84 EUR | DA (prosinac 2024. godine) | U TIJEKU | Tijekom izvještajnog razdoblje očuvanje i promocija kulturne baštine ostvarena je poticanjem udruga u kulturi (isplaćena sredstva za KUD Podgorac) te održavanjem kulturnih manifestacija povodom blagdana Sv. Jurja, blagana sv. Ante, blagdana sv. Jakova, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti kao i manifestacije za proslavu blagdana Velike Gospe i Male Gospe.
4. | SC.1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO | Mjera 1.4.: Poboljšanje kvalitete i dostupnosti kulturnih sadržaja izvan urbanih područja | 1. Sufinanciranje Bibliobusa | 2025-04-01 | Broj korisnika pokretne knjižnice | 79 | 130 | 72 | 663,62 EUR | DA (rujan 2024. godine) | U TIJEKU | U svrhu daljnjeg razvitka dostupnosti kulturnih sadržaja tijekom izvještajnog razdoblja nastavljeno je sa sufinanciranjem Bibliobusa Gradske knjižnice Zadar na godišnjoj razini.
5. | SC.2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI | Mjera 1.5.: Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja | 1. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje 2. Dodjela stipendija za visoko obrazovanje 3. Redovna djelatnost vrtića i provedba predškolskog odgoja 4. Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj | 2025-04-01 | Broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz | 44 | 52 | 44 | 247.321,51 EUR | DA (prosinac 2024. godine) | U TIJEKU | Tijekom izvještajnog razdoblja odražene su aktivnosti poboljšanja kvalitete odgojno-obrazovnih programa svim dobnim skupinama, sufinanciranje javnog prijevoza učenika srednjih škola, te stipendiranja studenata. Također je nastavljeno sufinanciranje projekata i aktivnosti Osnovne škole Starigrad sa ciljem poboljšanja kvalitete programa i izvanškolskih aktivnosti, te je poboljšana kvaliteta usluge dječjeg vrtića i otvorena jaslična skupina u sklopu dječjeg vrtića.
[5 empty] | Broj stipendista | 13 | 14 | 13
[5 empty] | Broj djece upisane u programe predškolskog odgoja | 38 | 35 | 66
6. | SC.5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT | Mjera 2.1.: Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine | 1. Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika Općine 2. Poboljšanje sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga 3. Unaprjeđenje dostupnosti usluga zdravstvene zaštite 4. Poboljšanje opremljenosti i unaprjeđivanje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga, 5. Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga | tra.25 | Broj potpomognutih subjekata u zdravstvu | 2 | 3 | 1 | 3.538,18 EUR | NE | U TIJEKU | Tijekom izvještanog razdoblja isplaćena su sredstva za sufinanciranje rada dodatnog tima hitne pomoći sukladno ugovoru.
7. | SC.5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT | Mjera 2.2.: Unaprjeđenje razine zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na otocima i u ruralnim područjima | 1. Dodjela subvencija, pomoći i donacija te pružanje skrbi nemoćnima 2. Pružanje socijalne zaštite i unapređenja kvalitete života | 2025-04-01 | Broj korisnika subvencija/ pomoći | 99 | 115 | 98 | 34.420,86 EUR | DA (prosinac 2024. godine) | U TIJEKU | Tijekom izvještajnog razdoblja isplaćena su sredstva naknade građanima u vidu jednokratnih pomoći, pomoći za troškove stanovanja i slično. Isplaćena su sredstva za sufinanciranje prijevoza vode sukladno dostavljenim zahtjevima.
8. | SC.5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT | Mjera 2.3.: Poticanje i unaprjeđenje dostupnosti rekreacije i tjelesnog vježbanja građana | 1. Unaprjeđenje dostupnosti sportsko-rekreacijskih sadržaja 2. Poticanje razvoja sporta i rekreacije 3. Financiranje rada športskih udruga 4. Unaprjeđenje infrastrukture za športsku rekreaciju | tra.25 | Broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za programe športske rekreacije | 3 | 4 | 3 | 100.692,56 EUR | DA (studeni 2024. godine) | U TIJEKU | Tijekom izvještajnog razdoblja u cilju uključivanja građana u rekreaciju, omogućavanje bavljenja športskim i rekreativnim aktivnostima isplaćena su sredstva za Malonogometni klub Paklenica, Karate klub Velebit i PK Gorštak. Također je uređeno sportsko igralište za više sportova u Selinama i financirano održavanje malonogometnog memorijalnog turnira D. T. Gavran.
9. | SC.6. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI | Mjera 2.4.: Razvoj i unaprjeđenje sustava potpora i programa temeljenim na istraživanju životnih navika i stavova mladih obitelji o demografskim kretanjima u Zadarskoj županiji | 1. Dodjela naknada za novorođenu djecu | 2025-04-01 | Broj naknada za novorođenu djecu | 21 | 20 | 15 | 10.285,99 EUR | DA (prosinac 2024. godine) | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju, sukladno podnesenim zahtjevima, isplaćena ja naknada za novorođenu djecu za 15 korisnika tokom cijele 2024. godine.
10. | SC.6. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI | Mjera 2.5.: Unaprjeđenje dostupnosti društvene infrastrukture za mlade i obitelji | 1. Uređenje društvenog doma 2. Izgradnja novih/rekonstrukcija i opremanje dječjih igrališta | tra.25 | Broj uređenih društvenih domova | 0 | 1 | 1 | 118.997,38 EUR | NE | U TIJEKU | U prethodnoj godini dovršeno je uređenje i opremanje društvenog doma u Starigrad Paklenici. U izvještajnom razdoblju dovršeno je uređenje dječjeg igrališta na Trgu Stjepana Radića.
[5 empty] | Broj novih/rekonstruiranih i opremljenih dječjih igrališta | 1 | 2 | 1
11. | SC.7. SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ | Mjera 2.6.: Jačanje kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenom novih tehnika i tehnologija | 1. Izgradnja i opremanje vatrogasnog doma 2. Jačanje kapaciteta protupožarnih snaga | tra.25 | Broj izgrađenih i opremljenih vatrogasnih domova | 0 | 1 | 0 | 15.000,00 EUR | NE | U TIJEKU | U tijeku izvještajnog razdoblja izrađena je projektna dokumentacija za Vatrogasni dom, a osposobljeno je dvoje novih članova dobrovoljnog vatrogasnog društva Starigrad Paklenica.
[5 empty] | Broj osposobljenih članova dobrovoljnog vatrogasnog društva | 43 | 54 | 50
12. | SC.7. SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ | Mjera 2.7.: Jačanje ljudskih kapaciteta i uvjeta rada sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite | 1. Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite 2. Organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području samoupravne jedinice | tra.25 | Broj intervencija zaštite i spašavanja | 11 | 10 | 11 | 83.450,00 EUR | NE | U TIJEKU | U tijeku izvještajnog razdoblja odrađene su aktivnosti vezane za pružanje civilne zaštite, obavljeni su stručni poslovi zaštite od požara, zaštite i spašavanja. U 2024. godini DVD je imao ukupno 11 intervencija.
[5 empty] | Ukupan broj pripadnika civilne zaštite | 8 | 8 | 8
13. | SC.8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST | Mjera 3.1.: Razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima i stvaranje zelenih općina | 1. Održavanje i uređenje zelenih javnih površina | tra.25 | Održavane/uređene zelene javne površine u m2 | 27316 | 29000 | 28250 | 110.691,71 EUR | NE | U TIJEKU | U tijeku izvještanog razdoblja obavljeno je kontinuirano održavanje zelenih javnih površina. Pod održavanjem i uređenjem javnih površina podrazumijevaju se tekući i investicijski radovi na javnim površinama, njihovo saniranje i opremanje.
14. | SC.8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST | Mjera 3.2.: Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo | 1. Redovna djelatnost uklanjanja otpada, održavanja javnih površina i zaštite okoliša 2. Izgradnja i održavanje građevina za gospodarenje otpadom (reciklažnog dvorišta i sl.) 3. Identifikacija, sanacija i zatvaranje ilegalnih odlagališta otpada 4. Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom | tra.25 | Broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada | 2000 | 2300 | 1263 | 70.862,50 EUR | NE | U TIJEKU | U tijeku izvještajnog razdoblje nastavljena je podjela kanti za reciklabilni otpad za područje Općine Starigrad koji je započet u studenom 2022. godine. Prije tri godine završen je projekt sanacije odlagališta otpada Samograd, te su plaćeni troškovi monitoringa navedenog odlagališta otpada. U 2024. godini nabavljena su 2 komunalna stroja sječkalica i čistilica.
[5 empty] | Količina prikupljenog recikliranog otpada (t) | 16.33 | 600 | 89.5
[5 empty] | Broj saniranih lokaliteta ilegalnih odlagališta otpada | 1 | 1 | 1
15. | SC.8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST | Mjera 3.3.: Unaprjeđenje kvalitete i održivo upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje (vodnog gospodarstva) | 1. Izgradanja i rekonstrukcija mreže javne vodoopskrbe i vodnih građevina 2. Izgradnja i unaprjeđenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda | tra.25 | Novoizgrađena komunalna infrastruktura - sustav vodoopskrbe u m | 1264.16 | 6505 | 0 | 587,06 EUR | NE | U TIJEKU | U narednom razdoblju nastavit će se i radovi izgradnji vodovodne mreže za zapadni dio Općine Starigrad. Sa ovim aktivnostima unaprijedit će se sustav javne vodooskrbe.
[5 empty] | Postotak pokrivenosti područja Općine izgrađenom odvodnjom | 0 | 15 | 0
16. | SC.8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST | Mjera 3.4.: Unaprjeđenje kvalitete i razvoj male komunalne infrastrukture i usluga | 1. Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture 2. Rekonstrukcija, izgradnja i investicijsko održavanje komunalnih objekata i opreme 3. Održavanje javnih površina, čišćenje i uređenje javnih površina te građevina i uređaja javne namjene 4. Poboljšanje komunalne opremljenosti | tra.25 | Broj ponavljanja održavanja čistoće javnih površina kroz godinu | 584 | 600 | 595 | 1.848.784,81 EUR | NE | U TIJEKU | U tijeku izvještajnog razdoblja obavljene su razne aktivnost za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture (održavanje javnih površina, groblja, plaža i obalnog pojasa, prigodno ukrašavanje naselja, veterinarsko higijeničarski poslovi, poslovi deratizacije i dezinsekcije). Također su obavljeni radovi proširenja groblja Seline čime su izrađena nova grobna mjesta i završeni su radovi na 2. fazi uređenja groblja i izgradnje mrtvačnice u Selinama. Završeni su radovi uređenja Središnjeg obalnog pojasa - 2. podfaza, te je proveden postupak javne nabave za 3. podfazu projekta.
[5 empty] | Broj novoizgrađenih grobnih mjesta | 0 | 30 | 22
17. | SC.8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST | Mjera 3.5.: Povećanje energetske učinkovitosti infrastrukture i zgrada u javnom i privatnom sektoru | 1. Izgradnja javne rasvjete 2. Održavanje javne rasvjete | tra.25 | Broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela | 1050 | 200 | 50 | 120.321,20 EUR | NE | U TIJEKU | U tijeku izvještajnog razdoblja obavljeni su poslovi održavanja javne rasvjete, plaćanje troškova električne energije za javnu rasvjetu, te nastavak dovršavanja procesa zamjene svih rasvjetnih tijela energetski učinkovitima.
[5 empty] | Broj održavanih rasvjetnih tijela | 2300 | 2500 | 2390
18. | SC.9. SAMODOSTATNOST U HRANI I RAZVOJ BIOGOSPODARSTVA | Mjera 3.6.: Poticanje uvođenja novih tehnologija i proizvodnih praksi za potrebe povećanja otpornosti, produktivnosti i održivosti poljoprivredne proizvodnje i prerade | 1.Sufinanciranje potpora u poljoprivredi | tra.25 | Broj dodijeljenih potpora | 0 | 8 | 0 | 0,00 EUR | NE | U TIJEKU | U tijeku izvještanog razdoblja nisu isplaćivane potpore jer nije proveden natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi.
19. | SC.10. ODRŽIVA MOBILNOST | Mjera 3.7.: Unapređenje infrastrukture i organizacije cestovnog prometa i prometa u mirovanju | 1. Održavanje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 2. Izgradnja nogostupa 3. Razvoj i održavanje prometa u mirovanju | tra.25 | Km rekonstruiranih/asfaltiranih nerazvrstanih cesta | 4.27 | 1.5 | 0 | 43.734,41 EUR | NE | U TIJEKU | U tijeku izvještajnog razdoblje obavljene su aktivnosti održavanje nerazvrstanih cesta, a aktivnosti sanacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta nastavit će se u 2025. godini.
[5 empty] | Km novih izgrađenih nogostupa | 0 | 0.5 | 0
[5 empty] | Broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta | 0 | 50 | 0
20. | SC.3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM | Mjera 4.1.: Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa Općine i povezanih javnopravnih tijela | 1. Redovna djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i Jedinstvenog upravnog odjela te mjesna samouprava 2. Pravno-normativni poslovi 3. Informatizacija poslovanja i izrada nove mrežne stranice 4. Učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom | tra.25 | Broj optimiziranih i/ili digitaliziranih usluga Općine | 0 | 2 | 1 | 242.471,14 EUR | NE | U TIJEKU | U tijeku izvještajnog razdoblja obavljene su aktivnosti koje se odnose na učinkovito upravljanje resursima temeljenim na principima efikasnosti i osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Općine na operativnoj razini. Sve provedene aktivnosti imale su za cilj učinkovit i efikasan rad općinske uprave.
[5 empty] | Broj projekata Općine za koje je odobreno sufinanciranje sredstvima ESI fondova | 1 | 3 | 1
[5 empty] | Broj dodijeljenih koncesijskih odobrenja | 14 | 30 | 25
21. | SC.3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM | Mjera 4.2.: Jačanje ljudskih potencijala Općine i povezanih javnopravnih tijela | 1. Redovna djelatnost upravljanja ljudskim resursima 2. Stručno usavršavanje djelatnika Općine i povezanih javnopravnih tijela 2021.-2025. | tra.25 | Broj educiranih zaposlenika samoupravne jedinice | 4 | 6 | 6 | 232.520,70 EUR | NE | U TIJEKU | U tijeku izvještajnog razdoblja provođena su stručno osposobljavanja i usavršavanje putem seminara, tečajeva i edukacija (područja komunalnog gospodarstva, javne nabave, računovodstva, uredskog poslovanja, upravljanja poslovnim procesima).
22. | SC.3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM | Mjera 4.3.: Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta i suradnje među svim akterima razvoja | 1. Suradnja i financiranje organizacija civilnog društva, vjerskih zajednica i neprofitnih organizacija 2. Sudjelovanje u radu lokalnih akcijskih grupa | tra.25 | Broj sufinanciranih programa i projekata organizacija civilnog društva i drugih neprofitnih organizacija | 7 | 12 | 11 | 13.696,40 EUR | DA (prosinac 2024. godine) | U TIJEKU | U izvještanom razdoblju financirano je Gradsko društvo Crvenog križa Zadar. Proveden je i javni natječaj (veljača 2024. godine) za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga u okviru javnih potreba u 2024. godini u područjima sport, zdravstvo i socijalna skrb te promicanje vrijednosti Domovinskog rada te su dodijelna sredstva udrugama, a za kultutu je natječaj bio tokom 2023. godine.
[5 empty] | Broj sudjelovanja u programima i projektima LAG-a | 1 | 2 | 1
23. | SC.3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM | Mjera 4.4. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata | 1. Izrada projektno tehničke dokumentacije | tra.25 | Broj izrađene projektno tehničke dokumentacije | 1 | 3 | 0 | 0,00 EUR | NE | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju pripremala se projektna dokumentacija kako bi projekt bilo spreman za natječaj za sredstva EU.
24. | SC.3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM | Mjera 4.5.: Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu Općine i povezanih javnopravnih tijela | 1. Tekuće investicijsko održavanje i upravljanja režijskim troškovima 2. Izrada projektno tehničke dokumentacije 3. Praćenje stanja u prostoru i upravljanja zemljištem i opremom | tra.25 | Broj izrađenih godišnjih planova i izvješća upravljanja imovinom Općine Starigrad | 0 | 2 | 2 | 57.523,41 EUR | NE | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju izrađen je Godišnji plan upravljanja imovinom za 2025. godinu (rujan 2024. godine), te izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom za 2023. godinu. Općina Starigrad ima donesenu Strategiju upravljanja imovinom. Praćeno je stanje u prostoru i nije izvršena niti jedna kupnja zemljišta za potrebe Općine Starigrad.Obavljeno je tekuće održavanje zgrada u vlasništvu Općine Starigrad i podmireni režijski troškovi i navedeno se izvršavalo tijekom cijele godine.
| Datum: | 13.02.2025.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Anita Milovac Trošelj
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu