REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 400-03/23-01/02

URBROJ: 2198-9-1-25-4

Starigrad Paklenica, __. _______ 2025. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),  te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" broj 3/18, 8/18, 3/20, 3/21 i 20/23) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 26. sjednici održanoj __. _______ 2025. godine, donosi

Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja

komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2024. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2024. godinu (dalje: Program). Program je donesen na 16. sjednici Općinskog vijeća 30. studenoga 2023. godine, I. (prve) izmjene i dopune Programa donesene su na 22. sjednici Općinskog vijeća 06. rujna 2024. godine, a II. (druge) izmjene i dopune Programa donesene su na 24. sjednici Općinskog vijeća 19. prosinca 2024. godine.

Članak 2.

Sredstva za Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad u Proračunu Općine Starigrad za 2024. godinu predviđena su u ukupnom iznosu od 1.886.600,00 EUR, potom I. Izmjenama i dopunama smanjena na iznos od 1.754.700,00 EUR, II. izmjenama i dopunama povećana na iznos od 1.769.700,00,00 EUR, a izvršena su u iznosu od 1.491.626,19 EUR.

Za ostvarivanje ovog programa predviđena su i izvršena sredstva iz sljedećih izvora:

| Vrsta prihoda: | Plan | I. izmjene i dopune | II. izmjene i dopune | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomoći iz županijskog i državnog proračuna i EU i FZOEU | 590.000,00 EUR | 613.000,00 EUR | 348.000,00 EUR | 263.340,11 EUR |
| Prihodi od komunalnog doprinosa | 70.000,00 EUR | 35.000,00 EUR | 105.000,00 EUR | 66.285,87 EUR |
| Prihodi za posebne namjene | 15.600,00 EUR | 15.600,00 EUR | 15.600,00 EUR | 0,00 EUR |
| Prihodi od financijske i nefinancijske imovine | 20.000,00 EUR | 20.000,00 EUR | 70.000,00 EUR | 32.653,39 EUR |
| Ostalih prihodi od prodaje nefin. imovine | 50.000,00 EUR | 50.000,00 EUR | 20.000,00 EUR | 11.601,45 EUR |
| Prihodi od poreza | 15.000,00 EUR | 20.000,00 EUR | 230.000,00 EUR | 195.725,72 EUR |
| Višak prihoda iz prethodnih godina | 1.056.000,00 EUR | 931.100,00 EUR | 931.100,00 EUR | 880.739,30 EUR |
| Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta | 70.000,00 EUR | 70.000,00 EUR | 50.000,00 EUR | 41.280,35 EUR |
| Ukupno | 1.886.600,00 EUR | 1.754.700,00 EUR | 1.769.700,00 EUR | 1.491.626,19 EUR |

Izvješće o Izvršenju Programa prikazano je u tablici kako slijedi:

| Program građenja komunalne infrastrukture |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | I. izmjene i dopune | II. izmjene i dopune | Izvršenje |
| Novo groblje u Starigradu |  |  |  |  |
| Radovi na Novom groblju u Starigradu | 50.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Groblje Seline |  |  |  |  |
| Radovi groblje i mrtvačnica Seline | 650.000,00 | 625.000,00 | 660.000,00 | 618.227,43 |
| Usluge stručnog nadzora i zaštite na radu | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.953,00 |
| Izgradnja javne rasvjete |  |  |  |  |
| Izgradnja javne rasvjete | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Plaža Jaz Kulina |  |  |  |  |
| Projektna dokumentacija | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| Središnji obalni pojas |  |  |  |  |
| Središnji obalni pojas radovi | 805.000,00 | 775.000,00 | 775.000,00 | 726.985,88 |
| Usluge stručnog nadzora | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.462,50 |
| Dječje igralište Trg Stjepana Radića |  |  |  |  |
| Izgradnja dječjeg igrališta | 120.000,00 | 102.200,00 | 114.200,00 | 114.122,38 |
| Usluge stručnog nadzora | 4.000,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.875,00 |
| Izrada projektnih dokumentacija za buduće projekte |  |  |  |  |
| Izrada projekte dokumentacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Ugostiteljsko turistička zona Pod Bucića Podi |  |  |  |  |
| Projektna dokumentacija | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Reciklažno dvorište |  |  |  |  |
| Projektna dokumentacija | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Groblje Tribanj |  |  |  |  |
| Projektna dokumentacija | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Objekti javne namjene na području Općine Starigrad |  |  |  |  |
| Objekti javne namjene | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Otkup zemljišta |  |  |  |  |
| Otkup zemljišta | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | 1.886.600,00 | 1.754.700,00 | 1.769.700,00 | 1.491.626,19 |

Obrazloženje za značajnija odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirana:

Novo groblje u Starigradu – Nisu ostvareni rashodi za nove radnje na Novom groblje, samo se kroz program održavanja groblja radilo na održavanju postojećeg stanja, dok će se novi radovi odviti u narednom razdoblju.

Izgradnja javne rasvjete – Nisu ostvareni rashodi iz razloga što se radilo na održavanju postojeće javne rasvjete kroz program održavanja javne rasvjete.

Plaža Jaz Kulina – navedenim projektom uređena je i opremljena navedena plaža, a u planu je izrada projektne dokumentacije za daljnje uređenje, no isto nije odrađeno već je planiranom proračunom za iduću godinu radi mogućnosti pronalaska dodatnih izvora financiranja prijavama na javne pozive.

Izrada projektnih dokumentacija za buduće projekte – nisu ostvareni rashodi iz razloga što su za  projekte u planu proračuna i projekcijama već pripremljene potrebne dokumentacije.

Ugostiteljsko turistička zona Pod Bucića Podi – za navedeni projekt započete su projektne dokumentacije za EKI i javnu rasvjetu, vodnogospodarsku infrastrukturu i prometnu infrastrukturu u obuhvatu UPU Pod Bucića Podi, no u izvještajnom razdoblju nije fakturirano ništa, već će biti u narednom razdoblju.

Groblje Tribanj – Nisu ostvareni rashodi za projektnu dokumentaciju za Groblje Tribanj, već će biti u narednom razdoblju. Kroz program održavanja groblja radilo se na održavanju postojećeg stanja.

Objekti javne namjene na području Općine Starigrad – nisu ostvareni rashodi jer su se tokom godine ostvarili projekti uređenja dječjeg igrališta na Trgu Stjepana Radića i vanjskog igrališta za više sportova u Selinama, pa su daljnji objekti javne namjene planirani u narednom razdoblju.

Otkup zemljišta – nije postojala potreba za otkupom zemljišta stoga nisu ostvareni rashodi.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Starigrad."

PREDSJEDNIK

Marko Marasović